## Product Backlog
PRODUCT BACKLOG PRIORIZADO - Mestrax (Restaurante & Bar)
Sprint | ID | Epic / Módulo | Título | Historia de Usuario | Criterios de Aceptación | Rol | Prioridad | Estimación (Puntos)
SPRINT 1 — Fundamentos, Menú y MVP Core (Módulos Básicos)
Sprint 1 | PB-01 | Menú / Carta | Visualizar platos y categorías | Como cliente, quiero ver la carta organizada por categorías (Hamburguesas, Entradas, Bebestibles) para elegir qué consumir. | • Listar productos reales. • Mostrar imágenes, descripción y precio claro. | Cliente | P1 - Crítico | 5
Sprint 1 | PB-02 | Carrito de Compras | Agregar productos al carrito | Como cliente, quiero presionar 'Agregar al carrito' en un plato para ir sumando mi pedido. | • Botón funcional por ítem. • Mostrar alerta nativa/modal confirmando la acción. | Cliente | P1 - Crítico | 8
Sprint 1 | PB-03 | Reservas | Formulario básico de datos | Como cliente, quiero ingresar mi nombre, teléfono, email y número de personas para agendar un cupo. | • Validar campos obligatorios. • Validar formato de email y teléfono. | Cliente | P1 - Crítico | 5
Sprint 1 | PB-04 | Reservas | Selección de bloque horario | Como cliente, quiero indicar la fecha y la hora de mi asistencia para comprobar si hay disponibilidad. | • Bloquear fechas pasadas. • Reiniciar la selección del plano de mesas al cambiar estos datos. | Cliente | P1 - Crítico | 8
SPRINT 2 — Plano del Salón, Backend y Control de Concurrencia
Sprint 2 | PB-05 | Plano Interactivo | Mapa visual del restaurante | Como cliente, quiero ver un croquis con la distribución física de las 15 mesas. | • Posicionamiento absoluto responsivo. • Leyenda explicativa de estados. | Cliente | P1 - Crítico | 8
Sprint 2 | PB-06 | API / Backend | Consultar reservas existentes | Como sistema backend, quiero recibir la fecha/hora solicitada y contrastarla con la BD para mapear qué mesas están tomadas. | • Retornar array de reservas de forma asíncrona. • Manejar estados de carga (isLoading). | Sistema | P2 - Alto | 5
Sprint 2 | PB-07 | Control de Errores | Bloqueo de mesas duplicadas | Como administrador, quiero que el sistema impida guardar una reserva si la mesa ya se ocupó en ese bloque. | • Retornar HTTP 409 si hay choque. • Frontend limpia la selección fallida. | Admin | P2 - Alto | 5
SPRINT 3 — Experiencia de Usuario (UX) y Mejoras de Calidad
Sprint 3 | PB-08 | UX / Mejoras | Alerta interactiva sin horario previo | Como cliente, quiero que al hacer click en una mesa sin haber puesto fecha/hora, me guíe amigablemente. | • Eliminar disabled. • Mostrar SweetAlert2 indicando el campo faltante. | Cliente | P3 - Medio | 3
Sprint 3 | PB-09 | UX / Mejoras | Alerta de mesa ocupada | Como cliente, quiero recibir una advertencia visual si selecciono una mesa ocupada. | • Capturar click en mesas ocupadas. • Mostrar SweetAlert para elegir otra opción. | Cliente | P3 - Medio | 3
Sprint 3 | PB-10 | Panel Admin | Dashboard de reservas diarias | Como administrador, quiero ver un resumen visual de las reservas diarias. | • Mostrar reservas por horario y mesa. • Filtros por fecha. • Indicadores de ocupación. | Admin | P3 - Medio | 5