## Planificación Completa
Actividad / Semana | Fase 1 | Fase 1 | Fase 1 | Fase 1 | Fase 2 | Fase 2 | Fase 2 | Fase 2 | Fase 2 | Fase 2 | Fase 2 | Fase 2 | Fase 3 | Fase 3 | Fase 3 | Fase 3 | Final | Final
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18
Levantamiento de requisitos | bar: S1 to S3
Configuración entorno/repositorio | bar: S2 to S3
Definición métricas calidad | bar: S3
Diseño UX/UI | bar: S3 to S4
Documentación técnica | bar: S3 to S4
Desarrollo Sprint 1 (Reservas) | bar: S5 to S6
Desarrollo Sprint 2 (Ventas) | bar: S7 to S8
Desarrollo (Caja y reportes) | bar: S9 to S10
Testeo | bar: S11
Correcciones y mejoras | bar: S12 to S13
Testeo | bar: S12 to S13
Preparación entrega final | bar: S14 to S15
Presentación Experiencia 1 | bar: S4
Presentación Experiencia 2 | bar: S12
Presentación Experiencia 3 | bar: S15
Presentación Final | bar: S17 to S18