## Planilla de Riesgos
ID | Riesgo | Descripción | Probabilidad | Impacto | Nivel | Plan de Mitigación | Responsable
1 | Errores en el sistema | Fallos en funcionalidades como reservas o ventas | Media | Alto | Alto | Realizar pruebas QA constantes | QA
2 | Atraso en desarrollo | Retrasos en entrega de módulos | Alta | Alto | Alto | Planificación con Scrum y seguimiento semanal | Líder
3 | Fallas en base de datos | Pérdida o corrupción de datos | Media | Alto | Alto | Backups y validaciones | Backend
4 | Problemas de comunicación | Falta de coordinación del equipo | Media | Medio | Medio | Reuniones periódicas | Equipo
5 | Fallas del servidor | Caídas del sistema | Baja | Alto | Medio | Uso de servidor confiable | Backend
6 | Errores de usuario | Uso incorrecto del sistema | Media | Medio | Medio | Diseño intuitivo y capacitación | Frontend
7 | Cambios de requerimientos | Modificaciones durante el desarrollo | Alta | Medio | Alto | Uso de metodología ágil | Líder
8 | Problemas de seguridad | Acceso no autorizado | Baja | Alto | Medio | Autenticación y validaciones | Backend